## ESTRATEGIA REQUISITOS
OBJ. ESP | MÓDULO |  | COD HU | HISTORIAS DE USUARIO | ADMIN | ORGANIZACION | VOLUNTARIO | BENEFICIARIO | MÓVIIL | Fecha Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | Avance (%) | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
|  | CRUD | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollar el Módulo Usuarios | USUARIOS |  | SPRING-00 | Planeación del Product Backlog | [5 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Equipo Desarrollo - Product Owner - Scrum Master | 35% | JULIO 1: 35%
|  |  | HU01 | Crear usuario | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 7.7% | JULIO 1: 7.7%
|  |  | HU02 | Actualizar usuario | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
|  |  | HU03 | Eliminar usuario | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU04 | Consultar un usuario | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
|  |  | HU05 | Consultar todos los usuarios | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
|  |  | HU06 | Iniciar Sesión | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU07 | Cerrar Sesión | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU08 | Recuperar Contraseña | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Zharick Rodriguez | 0%
Desarrollar el Módulo Organizaciones | ORGANIZACIONES |  | HU09 | Crear Organizaciones | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Mateo Moreno Lopez | 0%
|  |  | HU10 | Actualizar Organizaciones | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Mateo Moreno Lopez | 0%
|  |  | HU11 | Eliminar Organizaciones | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Mateo Moreno Lopez | 0%
|  |  | HU12 | Consultar una Organizacion | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Mateo Moreno Lopez | 0%
Desarrollar el Módulo Eventos | EVENTOS | Create (Crear, Registrar) | HU13 | Crear evento | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Nicolay Cajamarca Gonzalez | 0%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU14 | Actualizar un Evento | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Nicolay Cajamarca Gonzalez | 0%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU15 | Eliminar evento | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Nicolay Cajamarca Gonzalez | 0%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU16 | Consultar un evento | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Nicolay Cajamarca Gonzalez | 0%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU17 | Consultar todos los eventos | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Nicolay Cajamarca Gonzalez | 0%
Desarrollar el Módulo Reportes | REPORTES | Generar | HU18 | Generar reporte | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Mateo Moreno Lopez | 0%
Desarrollar el Módulo Donaciones | DONACIONES | HU12 | HU19 | Crear donación: Como usuario registrado (voluntario), quiero ingresar los datos de una donación (tipo, cantidad y descripción) para registrar correctamente mi donación en la plataforma. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Kevin Hernandez Guzman | 10%
|  | HU13 | HU20 | Consultar una donación:Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar una donación mediante la plataforma para visualizar la información y verificar detalles de la donación. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Maria Alejandra Quiñones Gomez | 0%
|  | HU14 | HU21 | Consultar todas las donaciones: Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar el listado de todas las donaciones registradas (en caso del voluntario este mira las que ha realizado) en la plataforma para visualizar la información disponible y realizar el seguimiento de las donaciones. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Maria Alejandra Quiñones Gomez | 0%
|  | HU15 | HU22 | Gestionar método de pago (Donaciones):Como Administrador y Voluntario registrado, quiero seleccionar un método de pago para realizar una donación monetaria de forma segura, con el fin de completar la transacción y apoyar a las organizaciones y beneficiarios registrados en la plataforma. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Kevin Hernandez Guzman | 10%

## TABLERO KANBAN
CRONOGRAMA | RAMA INTEGRANTE | RAMA INTEGRANTE | DEVELOPMENT | MAIN
PRODUCTO BACKLOG | EN DESARROLLO | DESARROLLADO | TESTING | COMPLETADO
SPRINT 00 Planeacion : Cada integrante del grupo debe realizar una cantidad de historias de ususario y aqui vimos la priorizacion basada en valor para definir cuales son las historias de ususario mas importante y asi ir adelantado una a una dada la fecha de entrega. | SPRINT 00 | SPRINT 00 | SPRINT 00 | SPRINT 00
HU 001 Crear Usuario Como usuario nuevo quiero poder crear una cuenta en la plataforma, para acceder a todas las funcionalidades del sistema y gestionar mi perfil de manera personalizada. Zharick Rodriguez El sistema debe registrar usuarios con nombre, correo y contraseña, validando formato de correo, contraseña con mínimo 8 caracteres con mayúscula, número y símbolo, y campos obligatorios completos. Solicitantes y voluntarios solo se registran por cuenta propia; organizaciones como institucionales; administradores crean cuentas internas. No permite correos duplicados. El registro dura menos de 3 segundos, contraseña cifrada, disponibilidad 99% 24/7, interfaz clara y funcional en web y móvil con mensajes de error visibles.
HU 002 Actualizar Usuario Como usuario quiero que el sistema me permita editar mi perfil, para actualizar mi información y que los usuarios siempre estén al tanto de las novedades del mismo. Zharick Rodriguez El sistema debe permitir actualizar el perfil solo con sesión iniciada, validando que solicitantes y voluntarios solo editen su propio perfil, que organizaciones actualicen usuarios vinculados a su entidad y que administradores puedan modificar cualquier usuario. Permite editar nombre, correo y contraseña con las mismas validaciones de formato del registro. No permite modificar perfiles ajenos sin permisos. Muestra confirmación al actualizar. Los cambios se reflejan en menos de 2 segundos, requiere autenticación activa y registra cambios importantes en auditoría.
HU 003 Eminar Usuario Como administrador quiero poder eliminar un usuario para tener constancia de la integrdad del sistema en tal caso de un usuario ser penalizado o que no cumpla con las condiciones que se indican en el sistema Zharick Rodriguez El sistema debe permitir solo al administrador eliminar usuarios, solicitando confirmación antes de ejecutar la acción. Debe verificar que no existan procesos críticos activos asociados al usuario antes de proceder. La cuenta se desactiva impidiendo nuevos accesos (eliminación lógica) conservando el historial. La acción se registra en auditoría con identificación del administrador responsable. Muestra mensaje de confirmación al finalizar. Incluye protección contra eliminaciones accidentales mediante doble confirmación.
HU 004 Consultar un Usuario Como usuario quiero poder consultar mi perfil o los perfiles permitidos según mi rol para visualizar la información de las cuentas del sistema de manera segura y controlada. Zharick Rodrguez El sistema debe permitir la consulta de usuarios únicamente con sesión autenticada, restringiendo el acceso según el rol: solicitantes y voluntarios solo pueden ver su propio perfil; las organizaciones pueden consultar los usuarios vinculados a su entidad; y el administrador tiene acceso a todos los perfiles. La información sensible debe mantenerse protegida y no se permite el acceso a datos de otros usuarios sin autorización. La consulta debe mostrarse en menos de 2 segundos y el sistema debe aplicar control de acceso por roles en todo momento.
HU 005 Consultar Todos los Usuarios Como administrador u organización quiero poder consultar el listado general de usuarios del sistema para tener control y gestión sobre las cuentas registradas. Zharick Rodriguez El sistema debe mostrar el listado completo de usuarios únicamente con sesión autenticada, aplicando filtros de visibilidad según el rol: el administrador visualiza todos los usuarios del sistema mientras que la organización solo puede ver los usuarios vinculados a su entidad. El listado debe mostrar información resumida de cada perfil y permitir seleccionar un usuario para ver detalles adicionales. Debe incluir filtros de búsqueda para facilitar la navegación y mantener los datos siempre actualizados. La información no autorizada debe estar restringida. El tiempo de respuesta debe ser menor a 3 segundos, con interfaz clara y organizada, disponibilidad 24/7 y garantizando seguridad e integridad en la visualización de los datos.
HU 006 Iniciar sesion Como usuario registrado (Solicitante, Voluntario, Organización o Administrador), quiero poder iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi panel personalizado y utilizar las funcionalidades del sistema según mi rol. Zharick Rodriguez El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña, validando que el correo exista y la contraseña sea correcta. Si las credenciales son correctas, redirige al panel según el rol; si son incorrectas, muestra mensaje de error claro. Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea 15 minutos. La sesión se maneja con JWT (expiración 8 horas) con protección contra fuerza bruta. El proceso dura menos de 2 segundos, incluye opción "¿Olvidaste tu contraseña?" y la interfaz es responsiva en móviles y web.
HU 007 Cerrar sesion Como usuario autenticado (Solicitante, Voluntario, Organización o Administrador), quiero poder cerrar mi sesión de forma segura con un solo clic, para proteger mi cuenta y mis datos cuando termine de usar la plataforma. Zharick Rodriguez El sistema debe mostrar un botón o enlace de "Cerrar sesión" visible en todas las pantallas para usuarios autenticados. Al hacer clic, debe invalidar la sesión actual (token JWT), eliminar credenciales locales y limpiar completamente el estado de sesión en el cliente (localStorage, cookies). Debe redirigir automáticamente al usuario a la pantalla de inicio de sesión y mostrar un mensaje de confirmación de cierre de sesión exitoso. No debe permitir acceder a rutas protegidas después de cerrar sesión. El cierre de sesión debe completarse en menos de 1 segundo, con invalidación del token inmediata y segura mediante blacklist o expiración forzada. La interfaz debe ser clara, funcional y accesible en dispositivos móviles y web.
HU 008 Recuperar contraseña Como usuario registrado (Solicitante, Voluntario, Organización o Administrador), quiero poder recuperar mi contraseña a través de mi correo electrónico, para restablecer el acceso a mi cuenta en caso de olvido. Zharick Rodriguez El sistema debe proporcionar un enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión que permita al usuario ingresar su correo electrónico registrado. Debe verificar que el correo exista en el sistema y, si es válido, enviar un enlace seguro y único con token cifrado para restablecer la contraseña; si el correo no existe, debe mostrar mensaje de error claro. El enlace de recuperación debe tener vigencia de 15 minutos y al hacer clic debe redirigir a una página para ingresar nueva contraseña con los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, números y símbolos). El sistema debe confirmar el cambio de contraseña y notificar al usuario vía correo, permitiendo solo un intento de recuperación cada 5 minutos por seguridad. El envío del correo debe completarse en menos de 3 segundos y la interfaz debe ser responsiva y accesible en dispositivos móviles y web.
HU 009 Crear organizacion Como representante de una organización o administrador del sistema, quiero poder registrar una nueva organización en la plataforma, para que pueda gestionar sus actividades, voluntarios y solicitudes dentro del sistema. Mateo Moreno Lopez El sistema debe permitir registrar una organización con los datos de nombre, NIT, dirección, correo electrónico institucional y contraseña, validando que el correo y NIT sean únicos en el sistema y que todos los campos obligatorios estén completos; de lo contrario, debe mostrar mensaje de error. Al registrar, debe crear automáticamente un usuario administrador para la organización con el rol de "Organización" y enviar una notificación de confirmación al correo institucional. La organización debe quedar en estado "Pendiente de verificación" hasta que el administrador general la active. El registro debe completarse en menos de 3 segundos, los datos deben almacenarse de forma segura con cifrado y la interfaz debe ser clara y accesible en dispositivos móviles y web.
HU 010 Actualizar organizacion Como representante de una organización o administrador del sistema, quiero poder actualizar la información de mi organización, para mantener los datos actualizados y correctos en la plataforma. Mateo Moreno Lopez El sistema debe permitir modificar los datos de la organización como nombre, dirección, descripción y logo, validando el formato de los datos ingresados. El NIT y correo institucional no pueden modificarse sin autorización del administrador general. Al guardar cambios, debe mostrar mensaje de confirmación y registrar un historial de cambios indicando quién, cuándo y qué modificó. Si el correo o NIT están duplicados, debe mostrar mensaje de error. La actualización debe completarse en menos de 2 segundos, los datos deben almacenarse de forma segura y la interfaz debe ser clara y accesible en dispositivos móviles y web.
HU 011 Eliminar organizaciones Como administrador del sistema, quiero poder eliminar una organización de la plataforma, para retirar organizaciones inactivas, duplicadas o que ya no cumplen con los requisitos del sistema. Mateo Moreno Lopez El sistema debe permitir solo al administrador general eliminar organizaciones, solicitando confirmación con advertencia y preguntando si eliminar o transferir los usuarios asociados. Si tiene solicitudes o proyectos activos, debe mostrar advertencia. Debe generar registro de auditoría (quién, cuándo y motivo). La eliminación dura menos de 2 segundos y redirige al listado de organizaciones. Interfaz clara y accesible en móviles y web.
HU 012 Consultar Organizacion Como usuario del sistema (Solicitante, Voluntario, Organización o Administrador), quiero poder consultar el listado de organizaciones registradas, para conocerlas y visualizar su información básica. Mateo Moreno Lopez El sistema debe mostrar un listado de organizaciones con nombre y estado (activa/inactiva), permitiendo búsqueda por nombre o NIT. Al seleccionar una organización, debe mostrar el detalle completo con nombre, NIT, dirección, correo, descripción, logo, fecha de registro y estado. Los solicitantes y voluntarios solo deben ver organizaciones activas. Los datos deben cargarse en menos de 2 segundos, la interfaz debe ser responsiva y accesible en móviles y web, e incluir paginación si hay más de 20 organizaciones.
HU 013 Crear evento Como organización quiero poder crear y publicar eventos en la plataforma para dar a conocer actividades y gestionar la participación de los usuarios de manera organizada. Nicolay Cajamarca El sistema debe permitir la creación de eventos únicamente a usuarios con sesión autenticada que tengan el rol de organización. Para registrar un evento, la organización deberá ingresar información obligatoria como el nombre, la descripción, la fecha, el horario y los demás datos necesarios para su correcta publicación. El sistema deberá validar que la información esté completa y que los datos cumplan con el formato establecido antes de guardar el evento. Una vez creado, el evento deberá quedar asociado a la organización que lo registró y estar disponible para su consulta por los usuarios autorizados.
HU 014 Actualizar un Evento Como organización quiero poder actualizar la información de los eventos que he creado para mantener la información publicada correcta y actualizada ante cualquier cambio en su organización. Nicolay Cajamarca El sistema debe permitir la actualización de eventos únicamente a usuarios con sesión autenticada que tengan el rol de organización y sean los propietarios del evento. La organización podrá modificar información como el nombre, la descripción, la fecha, el horario y los demás datos relacionados con el evento. Antes de guardar los cambios, el sistema deberá validar que la información ingresada sea completa, consistente y cumpla con el formato establecido. Una vez realizada la actualización, el sistema deberá reflejar los cambios de forma inmediata, manteniendo la integridad de la información y registrando el evento actualizado. No se permitirá la modificación de eventos por usuarios no autorizados. La actualización deberá completarse en menos de 2 segundos y el sistema deberá garantizar el control de acceso por roles, el almacenamiento seguro de la información y la disponibilidad del servicio durante todo el proceso.
HU 015 Eliminar evento Como organización quiero poder eliminar un evento que he creado para retirar de la plataforma aquellos eventos que ya no se realizarán o que fueron publicados por error. Nicolay cajamarca El sistema debe permitir la eliminación de eventos únicamente a usuarios con sesión autenticada que tengan el rol de organización y sean los propietarios del evento. Antes de realizar la eliminación, el sistema deberá solicitar una confirmación de la acción para evitar eliminaciones accidentales. Una vez confirmada la operación, el evento dejará de estar disponible para los voluntarios y no podrá ser consultado desde la plataforma. El sistema deberá registrar la eliminación del evento y garantizar la integridad de la información durante el proceso. No se permitirá la eliminación de eventos por usuarios no autorizados.
HU 016 Consultar un evento Como voluntario quiero visualizar el detalle de un evento específico para conocer toda la información antes de decidir si deseo participar. Nicolay cajamarca El sistema deberá permitir al usuario consultar la información detallada de un evento seleccionado, incluyendo su nombre, descripción, fecha, horario, ubicación, categoría, organización responsable, requisitos y demás información relevante. El sistema deberá validar que el evento exista y se encuentre disponible para su consulta. En caso de que el evento no exista o haya sido eliminado, deberá informar al usuario mediante un mensaje apropiado.
HU 017 Consultar todos los eventos Como voluntario quiero consultar la lista de eventos disponibles para conocer las oportunidades de voluntariado y participar en aquellas que sean de mi interés. Nicolay Cajamarca El sistema deberá permitir a los usuarios consultar los eventos disponibles mostrando información como el nombre del evento, la organización responsable, la descripción, la fecha, el horario, la ubicación y la cantidad de cupos disponibles. La consulta podrá realizarse mediante filtros como categoría, fecha o estado del evento. El sistema deberá mostrar únicamente eventos activos y con información actualizada. La consulta estará disponible para usuarios autenticados según los permisos establecidos por la plataforma.
HU 018 Generar reporte Como administrador, quiero poder generar los reportes para conocer el estado de la empresa y tomar decisiones con base eninformación real. Mateo Moreno Lopez El administrador puede visualizar el reporte antes de descargarlo. El sistema permite exportar el reporte en formato PDF Solo los usuarios con rol de Administrador pueden visualizar reportes. El reporte presenta información completa, organizada y sin registros duplicados.
HU 019 Crear donación Como usuario registrado (voluntario), quiero ingresar los datos de una donación (tipo, cantidad y descripción) para registrar correctamente mi donación en la plataforma. Kevin Hernandez El sistema debe permitir a los usuarios registrados (voluntarios) crear una donación ingresando el tipo, la cantidad y la descripción, validando que los campos obligatorios estén completos, la cantidad sea mayor a cero y la información sea válida. No permitirá registros con datos incompletos o inválidos. El registro deberá completarse en menos de 3 segundos, garantizando la integridad de la información, una disponibilidad del 99 % las 24 horas y una interfaz clara y funcional en web y móvil con mensajes de error visibles.
HU 020 Consultar una donación Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar una donación mediante la plataforma para visualizar la información y verificar detalles de la donación. Maria Quiñones El sistema debe permitir al administrador, organización y voluntario registrado consultar una donación, mostrando su tipo, cantidad, descripción y demás información asociada. Solo los usuarios autorizados podrán acceder a esta información. La consulta deberá realizarse en menos de 3 segundos, garantizando la disponibilidad del 99 % las 24 horas y una interfaz clara y funcional en web y móvil con mensajes de error visibles.
HU 021 Consultar todas las donaciones Como Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar el listado de todas las donaciones registradas (en caso del voluntario este mira las que ha realizado) en la plataforma para visualizar la información disponible y realizar el seguimiento de las donaciones. Maria Quiñones El sistema debe permitir al administrador y a las organizaciones consultar el listado de todas las donaciones registradas, mientras que el voluntario solo podrá visualizar las donaciones realizadas por él. La información deberá mostrarse de forma clara y actualizada, permitiendo el seguimiento de las donaciones. La consulta deberá realizarse en menos de 3 segundos, garantizando una disponibilidad del 99 % las 24 horas y una interfaz clara y funcional en web y móvil con mensajes de error visibles.
HU 022 Gestionar método de pago (Donaciones) Como Como Administrador y Voluntario registrado, quiero seleccionar un método de pago para realizar una donación monetaria de forma segura, con el fin de completar la transacción y apoyar a las organizaciones y beneficiarios registrados en la plataforma. Kevin Hernandez El sistema debe permitir al administrador y al voluntario registrado seleccionar un método de pago para realizar donaciones monetarias, validando la información requerida para completar la transacción de forma segura. Solo se aceptarán métodos de pago disponibles en la plataforma. La transacción deberá completarse en menos de 3 segundos, garantizando la integridad de la información, una disponibilidad del 99 % las 24 horas y una interfaz clara y funcional en web y móvil con mensajes de error visibles.