## Hoja1
OBJ. ESP | MÓDULO |  | COD HU | HISTORIAS DE USUARIO | ADMIN | Organización | Voluntario | Beneficiario | WEB | MÓVIIL | Fecha Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | Avance (%) | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
|  | CRUD | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema Sisas | USUARIOS |  | SPRING-00 | Planeación del Product Backlog | [6 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Equipo Desarrollo - Product Owner - Scrum Master | 100%
|  |  | HU01 | Iniciar Sesión | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22
|  |  | HU02 | Cerrar Sesión | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22
|  |  | HU03 | Recuperar Contraseña | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22
|  | Create (Crear, Registrar) | HU04 | Autoregistro | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22
|  |  | SPRING-01 | Reunión de Revisión | [6 empty] | 2026-09-22 | 2026-09-22
|  |  | HU05 | Registrar Usuario | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU06 | Listar Usuarios | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU07 | Consultar Usuario | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU08 | Editar Usuario | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  |  | HU09 | Editar Perfil | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU10 | Actualizar Estado Usuario | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU11 | Eliminar Usuario | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema Sisas | PRODUCTOS | Create (Crear, Registrar) | HU12 | Registrar Producto | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU13 | Listar Productos | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU14 | Consultar un Producto Por Id | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU15 | Editar Producto | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU16 | Actualizar Estado Producto | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU17 | Eliminar Producto | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
Desarrollar el Módulo Donaciones Sistema Give & Go | DONACIONES | Create (Crear, Registrar) | HU12 | Crear donación: Como usuario registrado (voluntario), quiero ingresar los datos de una donación (tipo, cantidad y descripción) para registrar correctamente mi donación en la plataforma. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Kevin Hernandez Guzman
|  |  | HU13 | Consultar una donación:Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar una donación mediante la plataforma para visualizar la información y verificar detalles de la donación. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Maria Alejandra Quiñones Gomez
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU14 | Consultar todas las donaciones: Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar el listado de todas las donaciones registradas (en caso del voluntario este mira las que ha realizado) en la plataforma para visualizar la información disponible y realizar el seguimiento de las donaciones. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Maria Alejandra Quiñones Gomez
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU15 | Gestionar método de pago (Donaciones):Como Administrador y Voluntario registrado, quiero seleccionar un método de pago para realizar una donación monetaria de forma segura, con el fin de completar la transacción y apoyar a las organizaciones y beneficiarios registrados en la plataforma. | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Kevin Hernandez Guzman
Desarrollar el Módulo Reportes Gráfico e Impreso Sistema Sisas | REPORTES | Generar | HU25 | Generar reporte Gráfico de Usuarios | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Generar | HU26 | Generar reporte Impreso de Usuarios | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU27 | Generar reporte Impreso de un Usuario | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU28 | Generar reporte Gráfico de Productos | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU29 | Generar reporte Impreso de Productos | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU30 | Generar reporte Impreso de un Producto | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU31 | Generar reporte Gráfico de Ventas | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU32 | Generar reporte Impreso de Ventas | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Generar | HU33 | Generar reporte Impreso de una Venta | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 2026-09-21