## Give&Go Gantt
CRONOGRAMA DE DESARROLLO EXTENDIDO A 9 MESES (GANTT) | [5 empty] | DISTRIBUCIÓN MENSUAL (9 MESES)
Actividad | Tipo | Asignado | Inicio | Fin | Duración (Días) | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Gestión de usuarios | Hito | Backend + DB | 20/03/2026 | 30/04/2026 | 41
HU001 Crear usuario | Historia | Backend | 20/03/2026 | 28/03/2026 | 8
HU017 Iniciar sesión | Historia | Backend | 29/03/2026 | 06/04/2026 | 8
HU018 Recuperar contraseña | Historia | Backend | 07/04/2026 | 15/04/2026 | 8
HU019 Cerrar sesión | Historia | Backend | 16/04/2026 | 21/04/2026 | 5
HU002 Editar perfil | Historia | Backend | 22/04/2026 | 30/04/2026 | 9
Interacción usuarios | Hito | Frontend + Backend | 01/05/2026 | 10/06/2026 | 40
HU003 Ver perfiles | Historia | Frontend | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 10
HU005 Calificación | Historia | Backend | 11/05/2026 | 20/05/2026 | 10
HU013 Chat | Historia | Frontend + Backend | 21/05/2026 | 31/05/2026 | 10
HU014 Notificaciones chat | Historia | Backend | 01/06/2026 | 10/06/2026 | 10
Gestión ayudas | Hito | Frontend + UX/UI | 11/06/2026 | 20/07/2026 | 39
HU004 Publicar necesidad | Historia | Frontend | 11/06/2026 | 23/06/2026 | 12
HU006 Ofertas | Historia | Frontend | 24/06/2026 | 06/07/2026 | 12
HU007 Solicitar ayuda | Historia | UX/UI | 07/07/2026 | 20/07/2026 | 13
Búsqueda | Hito | Backend + DB | 21/07/2026 | 30/08/2026 | 40
HU008 Categorías | Historia | Backend | 21/07/2026 | 03/08/2026 | 13
HU009 Ubicación | Historia | Backend | 04/08/2026 | 16/08/2026 | 13
HU011 Mapa | Historia | Frontend | 17/08/2026 | 30/08/2026 | 13
Notificaciones | Hito | Backend | 31/08/2026 | 10/10/2026 | 40
HU010 Compatibilidad | Historia | Backend | 31/08/2026 | 19/09/2026 | 19
HU012 Coincidencias | Historia | Backend | 20/09/2026 | 10/10/2026 | 20
Seguimiento | Hito | DB + Frontend | 11/10/2026 | 20/11/2026 | 40
HU015 Historial | Historia | DB | 11/10/2026 | 05/11/2026 | 25
HU016 Rankings | Historia | Frontend | 06/11/2026 | 20/11/2026 | 14
Monetización | Hito | Backend + QA | 21/11/2026 | 25/12/2026 | 34
HU020 Donaciones | Historia | Backend | 21/11/2026 | 25/12/2026 | 34