# INFORME CORREGIDO DE COSTOS DEL PROYECTO GIVE&GO

Versión: 3.0
Fecha: 20/05/2026
Elaborado por: Equipo Give&Go — Zharick Rodríguez, María Quiñones, Kevin Hernández, Mateo Moreno y Nicolay Cajamarca
Duración estimada del proyecto: 12 meses
Equipo operativo: 5 personas

# I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Give&Go es una plataforma social diseñada para conectar voluntarios, ONG y beneficiarios de proyectos sociales.

La plataforma incluirá:

- Perfiles de usuario

- Publicaciones

- Oportunidades de voluntariado

- Chat interno

- Panel administrativo

- Base de datos relacional

- Seguridad y control de accesos

- Despliegue en la nube

Para esta corrección se realizó un ajuste de costos teniendo en cuenta:

- Contexto académico del proyecto.

- Uso de herramientas gratuitas.

- Equipo junior multifuncional.

- Duración realista para etapa académica.

- Optimización de recursos tecnológicos.

# II. EQUIPO DE TRABAJO

| Integrante | Rol principal |
| --- | --- |
| Zharick Rodríguez | Frontend |
| Kevin Hernández | Backend |
| Mateo Moreno | Backend |
| Nicolay Cajamarca | Analista y Frontend |

El equipo trabajará bajo un enfoque multifuncional, donde cada integrante podrá apoyar diferentes actividades del proyecto.

# III. FASES DEL PROYECTO Y DURACIÓN

| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Análisis | 20 días |
| Diseño | 15 días |
| Desarrollo | 40 días |
| Pruebas | 15 días |
| Implementación | 10 días |
| Total | 100 días |

# IV. TARIFAS ESTIMADAS POR ROL

Las tarifas fueron calculadas considerando perfiles junior y contexto académico.

| Rol | Pago diario |
| --- | --- |
| Backend | $80.000 |
| Frontend | $75.000 |
| Analista | $70.000 |

# V. ESTIMACIÓN DE COSTOS POR FASE

## 5.1 Fase de Análisis (20 días)

Participación:

- Analista: 100%

- Backend (2): 50%

- Frontend (1): 50%

### Cálculo

- Analista: 20 × 70.000 = $1.400.000

- Backend (2 × 10 días): 20 × 80.000 = $1.600.000

- Frontend (10 días): 10 × 75.000 = $750.000

### Subtotal Análisis

$3.750.000

## 5.2 Fase de Diseño (15 días)

Participación:

- Analista: 100%

- Backend (2): 70%

- Frontend (1): 70%

### Cálculo

- Analista: 15 × 70.000 = $1.050.000

- Backend (21 días): 21 × 80.000 = $1.680.000

- Frontend (10.5 días): 10.5 × 75.000 = $787.500

### Subtotal Diseño

$3.517.500

## 5.3 Fase de Desarrollo (40 días)

Participación:

- Backend (2): 100%

- Frontend (1): 100%

- Analista: 30%

### Cálculo

- Backend: 2 × 40 × 80.000 = $6.400.000

- Frontend: 40 × 75.000 = $3.000.000

- Analista (12 días): 12 × 70.000 = $840.000

### Subtotal Desarrollo

$10.240.000

## 5.4 Fase de Pruebas (15 días)

Participación:

- Backend (2): 50%

- Frontend: 50%

- Analista: 50%

### Cálculo

- Backend (15 días): 15 × 80.000 = $1.200.000

- Frontend (7.5 días): 7.5 × 75.000 = $562.500

- Analista (7.5 días): 7.5 × 70.000 = $525.000

### Subtotal Pruebas

$2.287.500

## 5.5 Fase de Implementación (10 días)

Participación:

- Todos: 50%

### Cálculo

- Backend (10 días): 10 × 80.000 = $800.000

- Frontend (5 días): 5 × 75.000 = $375.000

- Analista (5 días): 5 × 70.000 = $350.000

### Subtotal Implementación

$1.525.000

# VI. COSTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

## Hardware

Para reducir costos se trabajará con equipos personales ya disponibles del equipo.

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Mejora de almacenamiento SSD | $600.000 |
| Periféricos y accesorios | $400.000 |
| Servicio de internet | $400.000 |
| Subtotal Hardware | $1.400.000 |

## Software y Herramientas

Se seleccionaron herramientas gratuitas y de código abierto.

### Herramientas elegidas

- Visual Studio Code

- GitHub

- Postman

- Docker

- Node.js

- React Native

- MySQL

- Figma

- Trello

- Notion

- Google Workspace

### Justificación técnica

- Herramientas gratuitas.

- Amplio soporte y comunidad.

- Compatibilidad entre tecnologías.

- Uso frecuente en empresas y proyectos reales.

- Facilidad de aprendizaje para equipos junior.

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Licencias y software | $0 |
| Hosting y servicios backend | $800.000 |
| Dominio y despliegue | $300.000 |
| Subtotal Software | $1.100.000 |

# VII. LENGUAJES Y STACK TECNOLÓGICO

## Lenguajes seleccionados

### JavaScript

Usado en:

- React

- Node.js

### HTML5 y CSS3

Usados para:

- Diseño visual

- Responsividad

- Interfaz gráfica

### SQL (MySQL)

Usado para:

- Gestión de bases de datos relacionales

- Seguridad de información

- Manejo de usuarios y publicaciones

## Stack seleccionado

### Frontend

- React.js

- React Native

### Backend

- Node.js

- Express

### Base de datos

- MySQL

### Stack final elegido

PERN adaptado con MySQL (MySQL – Express – React – Node.js)

# VIII. HOSTING E INFRAESTRUCTURA

## Proveedor seleccionado: Google Cloud

### Motivos de elección

- Buena estabilidad.

- Seguridad empresarial.

- Escalabilidad.

- Servicios gratuitos iniciales.

- Integración sencilla con APIs y bases de datos.

| Servicio | Costo anual |
| --- | --- |
| Google Cloud | $800.000 |

# IX. RESUMEN FINAL DE COSTOS

| Categoría | Total |
| --- | --- |
| Costos humanos | $24.000.000 |
| Recursos tecnológicos | $2.500.000 |
| Hosting e infraestructura | $800.000 |
| Contingencias | $1.200.000 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | $28.500.000 COP |

# X. CONCLUSIÓN FINAL

Aunque el proyecto tiene una duración estimada de 12 meses, el equipo trabajará bajo una modalidad académica y de tiempo parcial, permitiendo reducir significativamente los costos de mano de obra frente a un entorno empresarial tradicional.

Además, se utilizarán herramientas gratuitas y tecnologías de código abierto para optimizar recursos sin afectar la calidad del desarrollo.

Este enfoque garantiza:

- Reducción significativa de costos.

- Escalabilidad.

- Seguridad.

- Viabilidad técnica y académica.

- Un costo total inferior a 30 millones de pesos colombianos.