## ESTRATEGIA REQUISITOS
OBJ. ESP | MÓDULO |  | COD HU | HISTORIAS DE USUARIO | ADMIN | ORGANIZACION | VOLUNTARIO | BENEFICIARIO | MÓVIIL | Fecha Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | Avance (%) | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
|  | CRUD | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollar el Módulo Usuarios | USUARIOS |  | SPRING-00 | Planeación del Product Backlog | [5 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Equipo Desarrollo - Product Owner - Scrum Master | 100% | bar: JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1
|  |  | HU01 | Iniciar Sesión | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Pepito Perez | 50% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  |  | HU02 | Cerrar Sesión | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Marinita García | 80% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  |  | HU03 | Recuperar Contraseña | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Vicente Fernández | 20% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  | Create (Crear, Registrar) | HU04 | Autoregistro | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Antonio Aguilar | 50% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  |  | SPRING-01 | Reunión de Revisión | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Equipo Desarrollo - Product Owner - Scrum Master | 100%
|  |  | HU05 | Registrar Usuario | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU06 | Listar Usuarios | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU07 | Consultar Usuario | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU08 | Editar Usuario | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
|  |  | HU09 | Editar Perfil | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU10 | Actualizar Estado Usuario | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU11 | Eliminar Usuario | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
Desarrollar el Módulo Organizaciones | ORGANIZACIONES | Create (Crear, Registrar) | HU12 | Registrar Producto | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU13 | Listar Productos | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU14 | Consultar un Producto Por Id | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU15 | Editar Producto | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU16 | Actualizar Estado Producto | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
Desarrollar el Módulo Reportes Gráfico e Impreso Sistema Sisas | REPORTES | Generar | HU 011 | Generar reporte:Como administrador quiero poder generar los reportes, para conocer el estado de la empresa y tomar decisiones con base en información real, para que así sea más fácil y rápido poder ver los registros de los usuarios y nos verlos uno por uno. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Mateo Moreno Lopez
Desarrollar el Módulo Donaciones Sistema Give & Go | DONACIONES | HU12 | HU 012 | Crear donación: Como usuario registrado (voluntario), quiero ingresar los datos de una donación (tipo, cantidad y descripción) para registrar correctamente mi donación en la plataforma. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |  |  | Kevin Hernandez Guzman
|  | HU13 | HU 013 | Consultar una donación:Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar una donación mediante la plataforma para visualizar la información y verificar detalles de la donación. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |  |  | Maria Alejandra Quiñones Gomez
|  | HU14 | HU 014 | Consultar todas las donaciones: Como Administrador, organización y voluntario registrado, quiero consultar el listado de todas las donaciones registradas (en caso del voluntario este mira las que ha realizado) en la plataforma para visualizar la información disponible y realizar el seguimiento de las donaciones. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | Maria Alejandra Quiñones Gomez
|  | HU15 | HU 015 | Gestionar método de pago (Donaciones):Como Administrador y Voluntario registrado, quiero seleccionar un método de pago para realizar una donación monetaria de forma segura, con el fin de completar la transacción y apoyar a las organizaciones y beneficiarios registrados en la plataforma. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |  |  | Kevin Hernandez Guzman

## TABLERO KANBAN
CRONOGRAMA | RAMA INTEGRANTE | RAMA INTEGRANTE | DEVELOPMENT | MAIN
PRODUCTO BACKLOG | EN DESARROLLO | DESARROLLADO | TESTING | COMPLETADO
HU 001 Crear Usuario Como usuario nuevo quiero poder crear una cuenta en la plataforma, para acceder a todas las funcionalidades del sistema y gestionar mi perfil de manera personalizada. Zharick Rodriguez El sistema debe registrar usuarios con nombre, correo y contraseña, validando formato de correo, contraseña con mínimo 8 caracteres con mayúscula, número y símbolo, y campos obligatorios completos. Solicitantes y voluntarios solo se registran por cuenta propia; organizaciones como institucionales; administradores crean cuentas internas. No permite correos duplicados. El registro dura menos de 3 segundos, contraseña cifrada, disponibilidad 99% 24/7, interfaz clara y funcional en web y móvil con mensajes de error visibles.
HU 002 Actualizar Usuario Como usuario quiero que el sistema me permita editar mi perfil, para actualizar mi información y que los usuarios siempre estén al tanto de las novedades del mismo. Zharick Rodriguez El sistema debe permitir actualizar el perfil solo con sesión iniciada, validando que solicitantes y voluntarios solo editen su propio perfil, que organizaciones actualicen usuarios vinculados a su entidad y que administradores puedan modificar cualquier usuario. Permite editar nombre, correo y contraseña con las mismas validaciones de formato del registro. No permite modificar perfiles ajenos sin permisos. Muestra confirmación al actualizar. Los cambios se reflejan en menos de 2 segundos, requiere autenticación activa y registra cambios importantes en auditoría.
HU 003 Eminar Usuario Como administrador quiero poder eliminar un usuario para tener constancia de la integrdad del sistema en tal caso de un usuario ser penalizado o que no cumpla con las condiciones que se indican en el sistema Zharick Rodriguez El sistema debe permitir solo al administrador eliminar usuarios, solicitando confirmación antes de ejecutar la acción. Debe verificar que no existan procesos críticos activos asociados al usuario antes de proceder. La cuenta se desactiva impidiendo nuevos accesos (eliminación lógica) conservando el historial. La acción se registra en auditoría con identificación del administrador responsable. Muestra mensaje de confirmación al finalizar. Incluye protección contra eliminaciones accidentales mediante doble confirmación.
HU 004 Consultar un Usuario Como usuario quiero poder consultar mi perfil o los perfiles permitidos según mi rol para visualizar la información de las cuentas del sistema de manera segura y controlada. Zharick Rodrguez El sistema debe permitir la consulta de usuarios únicamente con sesión autenticada, restringiendo el acceso según el rol: solicitantes y voluntarios solo pueden ver su propio perfil; las organizaciones pueden consultar los usuarios vinculados a su entidad; y el administrador tiene acceso a todos los perfiles. La información sensible debe mantenerse protegida y no se permite el acceso a datos de otros usuarios sin autorización. La consulta debe mostrarse en menos de 2 segundos y el sistema debe aplicar control de acceso por roles en todo momento.
HU 004 Consultar Todos los Usuarios Como administrador u organización quiero poder consultar el listado general de usuarios del sistema para tener control y gestión sobre las cuentas registradas. Zharick Rodriguez El sistema debe mostrar el listado completo de usuarios únicamente con sesión autenticada, aplicando filtros de visibilidad según el rol: el administrador visualiza todos los usuarios del sistema mientras que la organización solo puede ver los usuarios vinculados a su entidad. El listado debe mostrar información resumida de cada perfil y permitir seleccionar un usuario para ver detalles adicionales. Debe incluir filtros de búsqueda para facilitar la navegación y mantener los datos siempre actualizados. La información no autorizada debe estar restringida. El tiempo de respuesta debe ser menor a 3 segundos, con interfaz clara y organizada, disponibilidad 24/7 y garantizando seguridad e integridad en la visualización de los datos.
HU 006 Crear evento Como organización quiero poder crear y publicar eventos en la plataforma para dar a conocer actividades y gestionar la participación de los usuarios de manera organizada. Nicolay Cajamarca El sistema debe permitir la creación de eventos únicamente a usuarios con sesión autenticada que tengan el rol de organización. Para registrar un evento, la organización deberá ingresar información obligatoria como el nombre, la descripción, la fecha, el horario y los demás datos necesarios para su correcta publicación. El sistema deberá validar que la información esté completa y que los datos cumplan con el formato establecido antes de guardar el evento. Una vez creado, el evento deberá quedar asociado a la organización que lo registró y estar disponible para su consulta por los usuarios autorizados.
HU 007 Actualizar un Evento Como organización quiero poder actualizar la información de los eventos que he creado para mantener la información publicada correcta y actualizada ante cualquier cambio en su organización. Nicolay Cajamarca El sistema debe permitir la actualización de eventos únicamente a usuarios con sesión autenticada que tengan el rol de organización y sean los propietarios del evento. La organización podrá modificar información como el nombre, la descripción, la fecha, el horario y los demás datos relacionados con el evento. Antes de guardar los cambios, el sistema deberá validar que la información ingresada sea completa, consistente y cumpla con el formato establecido. Una vez realizada la actualización, el sistema deberá reflejar los cambios de forma inmediata, manteniendo la integridad de la información y registrando el evento actualizado. No se permitirá la modificación de eventos por usuarios no autorizados. La actualización deberá completarse en menos de 2 segundos y el sistema deberá garantizar el control de acceso por roles, el almacenamiento seguro de la información y la disponibilidad del servicio durante todo el proceso.
HU 008 Eliminar evento Como organización quiero poder eliminar un evento que he creado para retirar de la plataforma aquellos eventos que ya no se realizarán o que fueron publicados por error. Nicolay cajamarca El sistema debe permitir la eliminación de eventos únicamente a usuarios con sesión autenticada que tengan el rol de organización y sean los propietarios del evento. Antes de realizar la eliminación, el sistema deberá solicitar una confirmación de la acción para evitar eliminaciones accidentales. Una vez confirmada la operación, el evento dejará de estar disponible para los voluntarios y no podrá ser consultado desde la plataforma. El sistema deberá registrar la eliminación del evento y garantizar la integridad de la información durante el proceso. No se permitirá la eliminación de eventos por usuarios no autorizados.
Hu 009 Consultar un evento Como voluntario quiero visualizar el detalle de un evento específico para conocer toda la información antes de decidir si deseo participar. Nicolay cajamarca El sistema deberá permitir al usuario consultar la información detallada de un evento seleccionado, incluyendo su nombre, descripción, fecha, horario, ubicación, categoría, organización responsable, requisitos y demás información relevante. El sistema deberá validar que el evento exista y se encuentre disponible para su consulta. En caso de que el evento no exista o haya sido eliminado, deberá informar al usuario mediante un mensaje apropiado.
Hu 010 Consultar todos los eventos Como voluntario quiero consultar la lista de eventos disponibles para conocer las oportunidades de voluntariado y participar en aquellas que sean de mi interés. Nicolay Cajamarca El sistema deberá permitir a los usuarios consultar los eventos disponibles mostrando información como el nombre del evento, la organización responsable, la descripción, la fecha, el horario, la ubicación y la cantidad de cupos disponibles. La consulta podrá realizarse mediante filtros como categoría, fecha o estado del evento. El sistema deberá mostrar únicamente eventos activos y con información actualizada. La consulta estará disponible para usuarios autenticados según los permisos establecidos por la plataforma.
HU 011 Generar reporte Como administrador, quiero poder generar los reportes para conocer el estado de la empresa y tomar decisiones con base eninformación real. Mateo Moreno Lopez El administrador puede visualizar el reporte antes de descargarlo. El sistema permite exportar el reporte en formato PDF Solo los usuarios con rol de Administrador pueden visualizar reportes. El reporte presenta información completa, organizada y sin registros duplicados.
SPRING 01 Qué se hizo. Qué se va a hacer. Qué dificultades tuvieron. Qué se incluye o se desecha
D